## Burndown Chart
I1 | 2020-09-18 | 2020-09-25 | 2020-10-02
Planned | 12 | 4 | 0
Actual | 12 | 8 | 4
I2 | 2020-10-09 | 2020-10-16 | 2020-10-23
Planned | 11 | 4 | 0
Actual | 15 | 11 | 0
Application - PET A DOG Burndown Chart